2015年全团青年志愿者工作主要安排

2015年全团青年志愿者工作指导思想和总的要求是:以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，认真贯彻落实团十七届三中全会精神，深入落实《共青团2015年工作要点》相关部署，以深化为目标、以创新求突破、以制度作保障，深入推进新常态下的青年志愿服务的组织建设、队伍建设、项目建设、文化建设、平台建设和制度建设，着力提升青年志愿者行动的核心竞争力，当好志愿服务事业的排头兵，为全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国贡献力量。

一、加快完善志愿服务项目体系

1.大力开展志愿助残“阳光行动”。加强工作指导，扩大结对覆盖、培育骨干队伍、规范服务标准、提升品牌影响力。印发《关于进一步深化实施中国青年志愿者助残“阳光行动”的意见》。力争到2015年年底前，与持残疾人证的残疾青少年及其家庭建立结对服务关系达到300万人以上。按季度开展结对数据统计，组织开展助残青年志愿者骨干培训工作。建立“阳光行动”项目专员队伍，力争年内选拔认证1万名项目专员。研究制定助残“阳光行动”志愿服务标准及规范化服务阵地标准，会同残联部门通过共建、升级、命名、挂牌等方式，年底前建成1万个规范性的阳光行动服务阵地。积极借助中国青年志愿服务项目大赛等平台，推出、培育和发展一批志愿助残示范项目。以节庆纪念日为契机，开展志愿助残主题活动，通过团属网站、官方微博、微信、手机报等载体，提升阳光行动的公信力和影响力。

2.不断深化“关爱行动”。年底实现已摸底的九年制义务教育阶段农民工子女较集中学校结对全覆盖、农民工子女结对覆盖率达到95%以上。全面落实团中央抓设计调度和抽查汇总，省、市两级抓监督指导和日常管理，县级抓结对服务和数据录入的管理机制。加大项目专员骨干队伍的培训工作。推动为项目专员购买保险工作。深化“七彩课堂”，推进“一队一表”制度。通过中国青年志愿者网、新浪微博话题等平台集中征集推广300个优秀课件。强化“七彩小屋”等阵地建设。在优化结对覆盖、提升服务能力、推动常态服务、强化阵地建设等方面取得更大实效。

3.深入实施“西部计划”。扎实做好2015年度新一批西部计划志愿者的招募选派工作，着力巩固服务新疆、服务西藏专项，进一步扩大项目影响、提升管理服务水平。以抓好志愿者管理服务、做好日常基础性工作为重点，加强高校、服务县项目办年度绩效考核，推动服务单位工作考核，实行末位淘汰制。以服务西藏、新疆专项为重点，大力加强安全教育，督促各级项目办做好服务管理工作。进一步完善西部计划政策措施，推进西部计划志愿者参加社会保险工作。对西部计划和研究生支教团基础数据进行系统梳理，研究历史数据、做好调查，及时掌握志愿者在岗情况，建立完善西部计划志愿者信息库动态更新制度。加强正面宣传，选树更多扎根西部基层服务奉献的先进志愿者典型。调动更多社会资源共同参与西部计划事业。会同组织部门推进“西部计划”志愿者兼任基层团干部工作。统筹做好中国青年志愿者研究生支教团相关工作。

4.进一步做好“暖冬行动”“海外计划”、大型赛会、应急救援、禁毒宣传教育等志愿服务项目。积极落实“暖冬行动”任务要求，加强与有关部委、保险公司及合作单位联系，确保春运志愿服务有力有序有效推进。深化“中国青年志愿者海外服务计划”，围绕党政外交工作大局，注重青年外事工作的重点国家，争取商务部和地方党政的政策支持，明确规范立项、定岗等工作流程，完善各方面激励措施，进一步丰富承办、合作单位和志愿者派遣结构，推动扩大选派规模和服务国家。做好大型赛会志愿服务工作。探索和夯实“举办地团组织为主、团中央协调支持、各地团组织参与”的大型活动志愿服务工作机制。建立和完善大型赛会志愿服务培训导师库，深入研究和加强大型赛会志愿服务标准化建设。做好应急救援志愿服务工作。要将应急救援与防灾减灾相结合，加强应急救援青年志愿者队伍建设。争取国务院抗震救灾指挥部加强对青年志愿者参与防震减灾工作的指导和规划，将青年志愿者防震减灾队伍建设及社会宣传、人员培训、演练、救援等工作纳入财政预算或政府向社会力量购买公共服务实施范围。按照国家禁毒委有关要求，加强全国青少年禁毒师资和青年志愿者骨干培训，扎实推进青少年禁毒宣传教育志愿服务活动。支持深圳“志愿者之城”建设。

二、推动志愿服务组织建设

5.加强各级工作机构和专职工作队伍建设。进一步加强省、市两级志愿者专门工作机构建设。积极争取党政支持，因地制宜破解编制、机构等难题，加强专门干部队伍的支撑保障，打造坚强的领导班子和能干事的集体。积极采取聘用专人、招募志愿者等多种办法解决工作队伍人员不足问题。着力建设一支政治坚定、热诚奉献、素质全面、改革创新的从事青年志愿者工作的团干部队伍。

6.加强协会组织体系建设。以会员联系常态化、工作机构实体化、管理运行机制规范化为目标，推动中国青年志愿者协会自身建设。进一步加强市、县两级青年志愿者协会的规范登记工作，争取年内推动60%左右的县（市、区、旗）规范建立团属青年志愿者协会。要向高校、行业、新领域延伸组织网络，推动高校普遍建立由校团委领导的青年志愿者协会，支持在有条件的行业、企业建立青年志愿者组织。着力加强基层青年志愿服务队制度化、规范化建设，在抢险救灾、环境保护、助老助残等专业性较强的志愿服务领域，建设一批面向基层、深入社区、触角广泛的青年志愿服务团队。

7.发挥团属志愿者协会的枢纽功能。积极推进团属志愿服务组织与青年社会组织的有效结对，为青年社会组织提供信息、项目、场地、资金、培训、团队建设等方面的指导支持和服务，引导其积极参与全团重点志愿服务项目，吸纳符合条件的青年社会组织及其骨干成员成为协会会员，推进协会的枢纽功能更加具体、更易操作、更为有效。

三、切实抓好队伍建设

8. 落实推动团员成为注册志愿者工作。认真贯彻落实《关于推动团员成为注册志愿者的意见》精神，坚持以组织注册为主、以网络注册为辅和分阶段、分领域有序推进的原则，积极配合组织部门，切实推动团员成为注册志愿者，积极参与网络宣传志愿服务和日常志愿服务。同时，坚持以需求为导向，设计组织好志愿服务内容，努力为注册志愿者提供丰富的志愿服务项目和载体，确保年内40%以上的团员成为注册志愿者。拓宽志愿者招募渠道，严格按照《共青团中央关于修订印发〈中国注册志愿者管理办法〉的通知》（中青发〔2013〕23号）要求，进一步规范志愿者注册工作，争取年内使经过规范注册的志愿者人数达到5500万。探索加强各类专业志愿者队伍建设的新途径。会同司法行政部门开展青年法律服务志愿者队伍建设试点工作。

9.推进志愿者培训工作。按照“分层管理、分类培训”的原则，积极推进省级、地市级青年志愿者培训机构建设，并逐步向县级延伸。有条件的社区、学校、社会组织可设立培训点，使培训最大限度地覆盖青年志愿者。建立全国青年志愿服务学院联盟，推进联盟实体化运行。编写下发全国青年志愿者培训大纲，推出全国标准化的课程体系、教材体系。采取市场化培训与公益性培训相结合的方式，推进青年志愿者骨干示范培训工作开展，培训一批培训师。

10.抓好骨干志愿者培养。在重点项目、重大活动的实施过程中，发现、培养一批大局意识强、管理能力强、宣传动员强、奉献精神强的骨干志愿者队伍，并从中遴选培育领袖型志愿者，选配到全团重点项目的关键岗位上。加强对骨干志愿者的选配、培育、激励和作用发挥工作。

四、搭建志愿服务平台

11.围绕全团推进青少年综合服务平台的部署要求不断拓展青年志愿服务平台。以社区为单位，完善社区的服务站功能，打造便于参与、便于开展志愿服务的平台，有效推动服务常态化发展。推进“七彩小屋”、“志愿者之家”等终端服务阵地的标准化建设。进一步加强社会合作，筹集社会资金支持基层建立各类服务平台，建立完善更加便捷的共建阵地的操作方式，注重增强合作共建的实效性。

12.推进全国青年志愿者信息体系建设。按照“分级管理、

分工负责”的原则，打造以中国青年志愿者管理信息系统为枢纽的全国青年志愿者信息化工作体系，并发挥作用，使其成为推进团员注册志愿者、基层基础建设的载体和抓手。稳步推进政务系统建设，建设、推广中国青年志愿者管理信息系统，将其打造成为全团青年志愿者工作的统计分析平台、数据备份平台、信息交换平台。健全各地信息化应用系统建设，鼓励各地自建或协调发达地区为困难地区提供无偿支援等方式，争取年底实现各地区应用系统全覆盖。实现全国志愿者数据信息互联互通，出台数据交换标准，推动各地应用系统与全国政务系统的数据对接交换，实现全国志愿者信息的统计分析、数据备份以及注册志愿者的跨系统转接。

13.办好志交会和志愿服务项目大赛。扎实做好首届青年志愿服务项目大赛的成果转化等后续工作。总结首届志交会经验，持续推进赛会运行、保障机制建设，引入承办地竞争机制，提升赛会组织水平和品牌影响力，不断打造集项目展示、资源配置、组织合作和文化交流于一体的枢纽型平台。支持、鼓励各地探索符合市场机理的志愿服务资源整合平台，争取更多的专业机构、社会爱心资源支持参与青年志愿者工作。加强对全国赛入围项目的指导、跟踪、培育、引导，推广更多能创新、易操作、可复制的基层服务项目。在建好项目库的基础上，有效推动项目交流和资源整合，初步建成全国重点项目与地方项目、长期项目与短期项目、专业性项目与一般性项目相得益彰、覆盖广泛、内容丰富、具有较高专业水准的项目体系。

五、大力弘扬志愿文化

14.深化青年志愿者典型宣传。组织青年志愿服务采风团，深入基层采访，大力宣传“关爱行动”、“阳光行动”、“西部计划”等全团重点项目中涌现出的先进人物、先进群体。开展“中国青年志愿者优秀个人奖、组织奖、项目奖”宣传推广工作。用身边榜样的力量引导广大青年践行社会主义核心价值观。

15.深化志愿服务理论研究。组织召开志愿服务研讨会,深化志愿服务专题研究。出版《中国青年志愿服务文献汇编》、《中国志愿服务机制创新的典型案例研究》、《中国青年志愿服务支持体系分析》等书籍。联合高校和研究机构，建立中国青年志愿服务研究中心和研究基地。

16.加大志愿服务文化产品开发。大力推广中国青年志愿者标识等品牌规范。加强与电视媒体的合作，着力打造品牌节目。深化与平面媒体的合作，办好“青年志愿者之歌”专栏、栏目。开展青年志愿者文化作品网络展，鼓励支持青年志愿者文化产品创作与推广，继续开展“团中央志工部推荐阅读”活动。

17.完善志愿服务宣传体系建设。注重新媒体建设，打造自有媒体平台，办好中国青年志愿者协会通讯、中国青年志愿者网站、微博、微信公众号等宣传载体。打造一个优质媒体合作平台，推进国家媒体与地方媒体相互联动，推出2015年度志愿者好新闻评选活动。围绕志愿者中心工作，定期筹划宣传活动。

六、着力加强制度保障

18.完善青年志愿者的注册、认证、考核和激励等实施细则。健全志愿服务时间计量制度，建立志愿者组织等级评定制度。深入实施机制、队伍、内容、阵地“四位一体”志愿服务项目的运行格局。健全立项评审、实施推进、过程管理、评估考核等制度，推进大型赛会、应急救援等志愿服务的标准化建设。

19.建立健全志愿者权益保护机制。积极会同有关部门，加快推动青年志愿服务立法。推进注册志愿者权益保护。将风险防范纳入志愿者培训课程体系，增强志愿者的风险防范意识和风险控制能力。探索以省级为单位进行保险捐赠的试点工作，联合有关保险机构启动“注册志愿者险”的研发工作。积极会同有关部门，加快推动青年志愿服务立法。支持各地制订完善志愿服务地方性法规，总结吸纳各地立法的先进经验，邀请各地志愿服务专家、骨干志愿者和工作人员，就参与社会治理、有序依法开展志愿服务活动、吸纳社会资源、加强志愿者激励考核与权益保障等方面的内容，开展立法研究和交流。

七、按照全团统一部署，配合宣传部门，引导更多注册青年志愿者加入青年网络文明志愿者行列。